**­­Juntos pela Segurança**

## Ata da Reunião nº 1 em 17/01/2024

Sala de Monitoramento - Palácio do Campo das Princesas

Parte 1: Hora Início: 12h50 Hora Término: 15h00

Parte 2: Hora Início: 21h00 Hora Término: 23h00

|  |  |
| --- | --- |
| **PARTICIPANTES** | |
| Raquel Lyra - Governadora do Estado  Alessandro Carvalho - Secretário de Defesa Social  Fabrício Marques - Secretário de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional  Túlio Vilaça - Secretário da Casa Civil  Fernando Holanda - Secretário-Chefe da Assessoria Especial à Governadora  Rodolfo Costa - Secretário de Comunicação  Eduardo Vieira - Chefe de Gabinete | Edilberto Xavier - Sec. Exec. de Gestão para Resultados/Seplag  Dominique Oliveira - Sec. Exec. de Defesa Social  João Salles - Sec. Exec. de Informações Estratégicas/SAESP  Tibério dos Santos - Comandante PMPE  Ricardo Albuquerque - Seplag/NGR-SDS  Vandré Cechinel - Seplag/NGR-PS  Ryan Amorim - Seplag/SDGPR |
| **ASSUNTO** | |
| 1. Ações para enfrentamento da Criminalidade em Pernambuco e monitoramento do Sistema Prisional | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **ASSUNTO** | **ENCAMINHAMENTOS** | **RESP** | **PRAZO** | **POSIÇÃO ATUAL** |
| **1** | **Aumento efetivo** | Elaborar apresentação sobre redução do efetivo, comparando 2013 x 2024 considerando ainda a projeção de aposentadorias e reservas até dezembro de 2026, visando apresentar a Governadora e subsidiar a reunião com a SAD no dia 23/01/24. | Edilberto Xavier | 22/01/2024 | Ryan |
| **2** | **Aumento efetivo - PM** | Realizar estudo para avaliar a possibilidade de retorno à atividade fim pelo menos 300 dos PMs militares em atividades administrativas ou cedidos, aumentando os lançamentos operacionais. | Alessandro Carvalho  Tibério dos Santos | 31/01/2024 |  |
| **3** | **Aumento efetivo - PM** | Aumentar em pelo menos 300 o número de contratação de PMs da reserva como Guardas Patrimoniais para substituir PMs da ativa nas OMEs (sentinelas), aumentando os lançamentos. | Alessandro Carvalho | 24/01/2024 |  |
| **4** | **Aumento efetivo - PM** | ~~Avaliar a possibilidade de alterar a Lei n. 17.713/2022 para contratação de 300 PMs da reserva para atuação na rua.~~  *Governadora discordou* | Alessandro Carvalho | 19/01/2024 |  |
| **5** | **Aumento efetivo - PM** | ~~Nomear 300 PPEs para substituir PMs nas muralhas.~~  *Governadora discordou* | Fernando Holanda  Paulo Paes | 19/01/2024 |  |
| **5.1** | **Aumento efetivo - PM** | Estudar e viabilizar aumento de 220 PMs da reserva como Guardas Patrimoniais para substituir PMs da ativa em funções de motorista dos cargos de comandante de unidade e diretores. | Alessandro Carvalho  Tibério dos Santos | 24/01/2024 |  |
| **6** | **Resultados** | Analisar desempenho/produtividade, dos comandantes e subcmtes de OMEs, bem como das OMEs dos últimos 5 anos. | Alessandro Carvalho  Edilberto Xavier | 31/01/2024 |  |
| **7** | **Aumento efetivo - PC** | Apresentar projeto de Lei para ampliar para todos os cargos (exceto delegado e perito) a possibilidade de atuar como Policiais Civis designados (aposentados), estudando a possibilidade de readequação de gratificação. | Alessandro Carvalho  Simone Aguiar | 24/01/2024 |  |
| **8** | **Concurso PM** | Definir melhor estratégia para ampliar o efetivo da Polícia Militar: aumentar o cadastro de reserva do Edital do concurso para PMs ou abrir novo concurso. | Ana Maraísa  Alessandro Carvalho  Ivanildo Torres | 23/01/2024 |  |
| **9** | **JPS - Comitê Estratégico** | Definir data da reunião inaugural do Comitê Estratégico convocando sistema de Justiça e municípios para compartilhar as metas. | Fabrício Marques | 22/01/2024 | Ryan |
| **10** | **Bonificação por Resultados** | Elaborar proposta de alteração da Bonificação por Resultados do Juntos pela Segurança para coadunar com as metas do Juntos pela Segurança. | Alessandro Carvalho  Edilberto Xavier | 29/01/2024 |  |
| **11** | **Sistema de Justiça** | Elaborar pauta para a Governadora tratar com o Tribunal de Justiça, de modo a ampliar a capacidade de enfrentamento a criminalidade. | Edilberto Xavier | 29/01/2024 |  |
| **12** | **Medidas Cautelares** | Enviar para a Seplag planilha com medidas cautelares pendentes de apreciação e criar fluxo de atualização sistemática do dado. | Dominique de Oliveira  Simone Aguiar | 29/01/2024 |  |
| **13** | **Relatório de MVI** | Enviar diariamente para a Governadora quantitativo de MVIs, incluindo o perfil da vítima. | Alessandro Carvalho | 18/01/2024 | Relatório enviado. |
| **14** | **Reuniões de Monitoramento** | Realizar reuniões semanais com a Governadora para analisar os dados da criminalidade, incluindo os de produtividade. | Fabrício Marques | 26/01/2024 | Agenda fixada às segundas-feiras. |
| **15** | **Reunião de Monitoramento - AIS** | Realizar reunião de monitoramento convocando as áreas com maior incremento de MVI em 2024. | Alessandro Carvalho Fabrício Marques | 19/01/2024 | Reunião realizada em 18/01/24. |
| **16** | **PE Seguro** | Manter para 2024 o orçamento do PE Seguro disponibilizado em dezembro de 2023. | Fabrício Marques | 19/01/2024 | Decisão informada na reunião do dia 18/01/24. Medidas em andamento. |
| **17** | **PJES** | Elaborar Minuta de alteração de Decreto referente ao Programa de Jornada Extra de Segurança com novas cotas sob a coordenação da SDS. | Alessandro Carvalho  Enéias Leite | 26/01/2024 |  |
| **18** | **Efetivo PC - Reforço** | Submeter a PGE possibilidade de chamar aposentados da Polícia Civil de outros cargos em funções administrativas (policiais designados). | Alessandro Carvalho | 26/01/2024 |  |
| **19** | **Efetivo PC - Reforço** | Elaborar proposta para contratar estagiários e/ou terceirizados para realizar atividades administrativas que não sejam exclusivas de policiais. | Alessandro Carvalho | 26/01/2024 |  |
| **20** | **Audiência de Custódia** | Criar fluxo de repasse para a Seplag com a lista de pessoas que foram para a audiência de custódia, natureza do crime, comarca / juiz e se foi recolhido ao sistema prisional. | Simone Aguiar | 26/01/2024 |  |
| **21** | **Diárias - Sistema** | Elaborar proposta de sistema de escala para acompanhar diárias, PJES e demais lançamentos das operativas da SDS. | Alessandro Carvalho  Enéias Leite | 29/02/2024 |  |
| **22** | **Reforço NGRs** | Lotar 10 novos gestores governamentais nos Núcleos de Gestão para Resultados ligados ao Juntos pela Segurança. | Fabrício Marques | 26/01/2024 |  |
| **23** | **SEAP - Carreira de Apoio** | Apresentar proposta de Criação da Carreira de Apoio ao Policial Penal. | Fabrício Marques Ana Maraísa | 22/01/2024 | Vandré |

Histórico de Execução orçamentária